## Sheet1
食谱推荐工作计划
时间节点 | 工作内容
8.2-8.13 | 设计大致的架构，确定系统的整体结构，包括一些比较重要的功能模块，比如数据接收和预处理模块、数据的合并、矩阵的生成、模型训练模块，测试评估模块、结果输出模块。确定需要的用户特征数据信息、食谱数据，数据预处理。
8.14-9.10 | 原始数据的调整和合并，根据用户的特征信息和食谱的标签，构建用户和项目的特征矩阵和两者之间的交互矩阵。
9.11-9.24 | 创建模型和模型训练。为lightFM的dataset类创建特征列表，对参数的设定，损失函数的选取，对模型进行训练。
9.25-10.8 | 利用AUC、ROC等评估指标进行模型评估，进行推荐的测试。
10.9-10.22 | 调整整体的推荐模型使其适应实际的应用，添加和修改一些函数的功能，实现首页刷新推荐和问答推荐，部署食谱推荐系统，接口对接，与前后端的对接、测试能否在前端正常显示。
10.22-10.31 | 解决实际部署、对接和测试中出现的一些问题。